블리스버거

브랜드 리뷰 & 마케팅 리부트

1차 제안

홈페이지 기반 브랜드 진단부터 인스타 계정 리런칭까지

작성: 정우형 · Claude AI 비서

일자: 2026-04-21  |  버전: v1.1

# Executive Summary

「 블리스버거는 '자산은 있는데 포지션이 없는' 브랜드입니다. 마케팅 0이 문제가 아니라, 마케팅할 '한 단어'가 없는 게 진짜 문제입니다. 」

### 핵심 진단

공식 홈페이지 7개 페이지 전수 검토 결과, 6가지 구조적 문제가 확인되었습니다. 가장 심각한 것은 'B2B 가맹 모집 메시지와 B2C 소비자 수요'가 섞인 포지셔닝 혼란입니다. 동시에 도네이션 버거(기부 연계), 새우패티 시그니처, 맥도날드 출신 공동창업자 스토리라는 강력한 자산이 홈페이지 안에 묻혀 있습니다.

### 확정 전략 조합 — 4개 축

- 메인 포지션: 로컬 플래그십 ('대천에 가면 블리스버거, 전주에 가면 블리스버거')

- 감성 레이어: 도네이션 스토리 ('먹으면 돕는 버거')

- 콘텐츠 히어로: 새우버거·도네이션 버거 콘텐츠화 (제품 개발 금지, 기존 메뉴 시각화)

- 브랜드 신뢰 엔진: 맥도날드 출신 창업자 스토리

### 6단계 실행 로드맵 (실제 실행 계획)

0단계 시장조사 → 1단계 전략·계획 수립 → 2단계 인스타 개설·초기 발행 → 3단계 매장 오프라인 브랜딩 → 4단계 네트워크 콘텐츠 확장 → 5단계 예산 투입

### 단기 KPI

1차 본사 인스타 팔로워 증가 → 2차 25개 매장 입점·매출 기여 → 3차 소비자 인지도 상승

# 1부. 브랜드 진단

## 1.1 한 줄 진단

「 블리스버거는 '자산은 있는데 포지션이 없는' 브랜드입니다. 마케팅 0이 문제가 아니라, 마케팅할 '한 단어'가 없는 게 진짜 문제입니다. 」

## 1.2 수집한 팩트

### 비즈니스 모델

가맹 프랜차이즈 모델 (가맹비·보증금·로열티 0원). 창업비 약 6,000만원(10평 기준). 매장 약 25~30개. 
입지 특성은 수도권 2선 + 지방 중소도시 위주입니다.

### 주요 매장 분포

| 지역 | 매장 | 입지 특성 |
| --- | --- | --- |
| 충남 | 대천해수욕장점, 천안점 | 관광지 / 중소도시 |
| 전북 | 전주 풍남문점 | 한옥마을 인접 관광지 |
| 전남 | 영광점 | 지방 소도시 |
| 경기 | 의정부 금오/회룡, 평택 지제, 오산대역, 용인 수지 동천 | 수도권 2선 |
| 서울 | 강동구청점 | 협조 최우호 매장 |

### 제품 구성 (이 부분은 건드리지 않습니다 / 기존 메뉴와 레시피 활용)

| 구성 | 내용 |
| --- | --- |
| BUN | 수플레번 (자체 개발) |
| PATTY | 호주산 쇠고기 100% / 자체 개발 새우패티 |
| CHEESE | 아메리칸 체다 |
| SAUCE | 자체 개발 블리스 소스 |

### 시그니처 6종

| # | 메뉴 | 가격 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 더블치즈버거 | 6,500원 | 정통 더블치즈 |
| 2 | 할라피뇨 치킨버거 | 6,500원 | 매운맛 |
| 3 | 하와이안 버거 | 7,500원 | 파인애플 조합 |
| 4 | 베이컨치즈 버거 | 7,500원 | 수제버거 정석 |
| 5 | 새우버거 | 7,900원 | ★ 시그니처, 콘텐츠 히어로 |
| 6 | 도네이션 버거 | 10,900원 | ★ 기부 실제 작동 중 |

### 공급·운영 및 온라인 존재감

- 아워홈 납품(1일 배송, HACCP, 콜드체인). 공동창업자는 맥도날드 출신 수제버거 전문가와 대형 카페 운영 전문가입니다.

- 본사 공식 인스타 계정이 부재합니다. SNS 페이지에 가맹점 개별 계정 7개만 나열되어 있고, 일부 링크 오류도 확인됩니다(@blissburger_songdo가 @blissburger_gochon URL로 연결). 사이트 유지보수가 멈춰있음을 시사합니다. (큰 문제는 아님, 홈페이지보다 인스타,유트브 집중 예정)

## 1.3 6가지 구조적 문제

### ① 포지셔닝 혼란 (가장 큰 문제)

홈페이지 첫 문단이 'B2B 가맹희망자'를 향해 있습니다. 그러나 실제 매출은 가맹점이 B2C 소비자에게 팔아야 나옵니다. B2C 수요를 본사가 만들어주지 못하면 가맹도 망합니다.

### ② 카테고리 한 단어 부재

노티드=도넛, 다운타우너=서울 시그니처, 쉐이크쉑=프리미엄 패스트캐주얼. 블리스버거=? 답이 없습니다.

### ③ 가격대 끼임

6,500~10,900원은 위에서 쉐이크쉑·다운타우너(프리미엄)에 눌리고, 아래에서 노브랜드버거·맘스터치(초저가)에 치이는 구간입니다. '왜 이 가격인가'에 대한 설득 콘텐츠가 필수지만 현재 0입니다.

### ④ '카메라에 잡히는 차별화' 제로

제품 사진은 2020~2022년식 스튜디오 정물 컷뿐입니다. 현재 숏폼 소비자가 반응하는 '실제감·ASMR·제조과정·사람'이 전혀 없습니다.

### ⑤ 본사 공식 계정 부재 = 마케팅 레버리지 0

25~30개 매장이 제각각 인스타를 운영합니다. 어느 매장의 히트도 본사 자산으로 축적되지 않습니다. 콘텐츠 파이프라인의 발행처 자체가 없습니다.

### ⑥ 2선 도시 입지의 기회 방치

대천해수욕장·전주 풍남문 같은 입지는 '관광지 로컬 맛집' 포지션 형성에 최적입니다. 하지만 브랜드는 이를 '변두리 매장'처럼 수동적으로 다룹니다. 프레임 전환만으로 가치화 가능한 자산입니다.

## 1.4 숨은 자산 4가지

'이미 있는데 아무도 모르는' 자산입니다. 전략 방향의 원재료입니다.

### 자산 A — 도네이션 버거 (검증 완료)

「 수익 일부를 세계 극빈국 아이들 교육기금으로 기부 (with. LOVE WOULD) 」

- 쉐이크쉑의 'No Tipping' 같은 브랜드 스토리 핵심 자산입니다. 기부가 실제 작동 중이므로 검증 리스크가 제거되어, 전면 배치가 가능합니다.

- 스토리 확장성: 후원 아이들 편지, 기부 리포트, 수혜 학교 사진. MZ세대 가치소비 트렌드와 정합합니다.

### 자산 B — 새우패티 시그니처 (콘텐츠 히어로)

수제버거 카테고리에서 드문 시그니처입니다(쇠고기 패티는 다 똑같습니다). 제품 개발은 건드리지 않으므로, 기존 새우버거·도네이션 버거의 콘텐츠화로 활용합니다. 제조과정 ASMR·식감 영상 소재가 강력합니다.

### 자산 C — 창업자 스토리 (맥도날드 출신)

'맥도날드에서 수제버거 브랜드로 나온 이유' 그 자체가 '유 퀴즈' 한 편 분량의 스토리입니다. 
창업 비하인드, 레시피 개발, 왜 지방으로 갔는가 등으로 시리즈화 가능합니다.(인스타그램 업로드 소재)

### 자산 D — 도시별 관광지·지역 입지

대천해수욕장·전주 풍남문·영광 등은 '여행지에서 만나는 브랜드' 포지션 형성에 적합합니다. 프레임 전환만으로 부정적 인식(변두리)을 가치화할 수 있습니다.

2부. 브랜드 키워드 정리

본 장은 향후 디자인·AI 이미지·카피·광고 소재 제작 시 재활용할 '키워드 가이드'입니다. 4축 전략에 정렬되어 있으며, 시장조사(0단계) 완료 후 일부 항목은 정제·확정됩니다.

## 2.1 포지셔닝 키워드

| 축 | 키워드 |
| --- | --- |
| 메인 | 로컬 수제버거의 대표 |
| 감성 | 먹으면 돕는 버거 |
| 히어로 | 새우패티 시그니처 |
| 신뢰 | 맥도날드 출신 공동창업 |

## 2.2 브랜드 메시지 골격 (후보)

- 후보 A: '동네에 좋은 수제버거가 있습니다. 그리고 누군가에게 배움도 함께 전합니다.'

- 후보 B: '맛있게 먹고, 누군가를 돕습니다. 블리스버거의 방식입니다.'

- 후보 C: '맥도날드가 가르쳐준 기본, 우리 동네에서 다시 씁니다.'

최종 메시지는 0-B 경쟁사 BP 수집 후 벤치마크 언어와의 차별성을 검토해 확정합니다.

## 2.3 브랜드 보이스 키워드 (형용사 5개)

진정성 · 지역 친화 · 따뜻한 가치 · 소박한 진심 · 스토리 중심

## 2.4 시각 톤앤매너 키워드 (통일감 있게 갈 예정)

| 요소 | 키워드 |
| --- | --- |
| 컬러 | 따뜻한 오렌지 · 브라운 · 크림 톤 |
| 조명 | 자연광 · 낮은 색온도 · 창가 역광 |
| 피사체 | 사람의 손·얼굴 · 제조과정 · 진짜 매장 분위기 |
| 구도 | 클로즈업 ASMR · 지역 풍경 와이드 |
| 금기 | 스튜디오 정물 컷 · 오버 보정 · 과장된 광고 컷 |

## 2.5 콘텐츠 4축 키워드 매트릭스

| 축 | 메시지 주제 | 시각·소재 키워드 |
| --- | --- | --- |
| 축 1 로컬 | '우리 동네의 수제버거' | 지역명·지도·매장 외관·동네 풍경·관광지 연계 |
| 축 2 도네이션 | '먹으면 돕는 버거' | 교육·아이들·기부 리포트·투명성·LOVE WOULD |
| 축 3 시그니처 | '새우가 다릅니다' | 새우패티·도네이션 버거·제조과정·ASMR·식감 |
| 축 4 창업 스토리 | '맥도날드에서 나온 이유' | 맥도날드·15년 경력·왜 지방·두 창업자 만남 |

## 2.6 타겟·해시태그·금기 (실행 하는 중 지속 업그래이드 예정)

- 타겟 1순위: 로컬 중산층 가족·지방 대학생 / 2순위: MZ세대 가치소비자·건강 지향 여성 / 
3순위: 여행·관광객

- 해시태그 초안(시장조사 후 정제): #블리스버거 #새우버거 #도네이션버거 / 지역 #대천맛집 #전주맛집 / 카테고리 #수제버거 #로컬맛집 / 스토리 #먹으면돕는버거 #가치소비

- 금기 키워드: '가맹점 모집' (본사 계정 사용 금지), 과장된 '최고·1위·유일' 표현, 정치·종교·연예인 언급, 경쟁사 직접 비교·비방

# 3부. 1차 마케팅 실행 계획 (실행안)

## 3.1 작업 범위 및 전제 조건

### 대상 범위

- 블리스버거 기존 브랜드(15~20평)만 대상입니다. 세컨브랜드(카페+버거, 30평+)와는 별도 프로젝트로 완전 분리합니다. (비지니스 집중은 세컨브랜드에 할 예정, 프로젝트 시작 전까진 블리스 집중)

### 작업 성격 — '심폐소생술'

- 제품·매장 컨디션은 건드리지 않습니다 (장기 과제로 분리). 당장 실행 가능한 마케팅 액션에 집중합니다.

- 5월까지 광고비 0원으로 무지출 오가닉 셋팅 → 점진적 예산 투입합니다. (검증 후)

### 가맹 전략 변화 (기본 정보)

- 신규 가맹 모집은 당분간 중단(기존 매장 내실 다지기). 신규 가맹은 세컨브랜드로만 진행합니다.(당분간)

- 결과적으로 본사 인스타는 B2C 전용으로 완전 리셋 가능

## 3.2 단기 KPI

| 순위 | 지표 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1차 | 본사 인스타 팔로워 증가 | 공통 마케팅 자산 구축의 1차 지표 |
| 2차 | 매장 입점·매출 기여 | 25개 점주가 체감하는 매출 전환 |
| 3차 | 소비자 인지도 상승 | 1차와 연계되는 브랜드 인지 지표 |
| ✕ | 가맹점 신규 모집 | 본 계획의 KPI 아님 (세컨드로 분리) |

## 3.3  <6단계 전체 흐름 (한눈에)>

| 0 시장조사 2주 | ▶ | 1 전략·계획 수립 1주 | ▶ | 2 인스타 개설 · 초기 발행 1주 | ▶ | 3 매장 오프라인 정렬 1개월 | ▶ | 4 네트워크 콘텐츠 확장 2개월+ | ▶ | 5 예산 투입 3개월+ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

※ 2단계(인스타 실행)는 향후 자동화 예정 작업입니다. 4단계는 일부 매장에서 시작해 전 매장으로 확장합니다. 5단계는 전체 테스트 완료 후 순차 진행합니다.

## 3.4 6퍼포먼스 마케팅 실행 상세(각 단계별 세부실행)

### 0단계 — 시장조사 (2주, 비용 0)

- 0-A 자사 전수조사: 홈페이지·인터넷·가맹점 인스타 이미지·카피 전수 수집 → Google Drive 저장

- 0-B 경쟁사 BP 수집: 1순위 5개 브랜드(다운타우너·리히·버거파크·뉴욕버거·오비비) 인스타·블로그·홈페이지 → 통합 시트

- 0-C BP 리포트: 자사 vs 경쟁사 갭 분석 + 4축 전략 적용 지점 매핑

### 1단계 — 전략·계획 수립 (1주, 비용 0)

- 본사 인스타 계정 명세서 (이름·핸들·바이오·하이라이트·톤·해시태그)

- 첫 30일 콘텐츠 캘린더 (4축 비율 배분)

- 자동화 계획 (Phase 1~4 작업·도구 매핑)

### 2단계 — 인스타 개설 + 초기 발행 (1주, 비용 0, 향후 자동화 예정)

- 본사 인스타 실제 개설 (정우형 개인 아이디 -> 안정화 후 본사 이메일 계정으로 이전)

- 1단계 명세서대로 계정 세팅

- 첫 10~20개 피드 업로드 (홈페이지 기존 사진 + AI 이미지 활용) -> 향후 자동화 예정

### 3단계 — 매장 오프라인 브랜딩 정렬 (1개월, 인쇄비)

- 매장 윈도우·배너 A1 사이즈 공통 디자인 (현재 가장 미흡한 영역)

- 도네이션 버거 전용 배너 별도 제작 (스토리 전면 배치)

- 25개 매장 동시 부착 → 공통 마케팅 효과를 점주가 체감 (KPI 2차 경로)

### 4단계 — 네트워크 콘텐츠 확장 (일부 → 전매장, 2개월+, 교통·촬영비)

- 강동구청점부터 시작해 협조 대표 점주 3~5명 순회 촬영 (일부 매장)

- 성과 검증 후 전매장으로 점진 확장 (로컬 시리즈·지역 키워드 콘텐츠)

- 맥도날드 출신 공동 대표 인터뷰 영상 + 점주 개별 계정 운영 가이드 배포

### 5단계 — 예산 투입 (전체 테스트 완료 후 순차, 3개월+)

- 0~4단계 성과 검증 후 유료 레버리지 진입 (전사 프로모션·인스타 광고)

- A/B 테스트 (후킹·해시태그·발행 시간)

- 6개월 경과 시 인스타 법인 이관 실행

### 핵심 원칙

「 연구(0) → 전략(1) → 집행(2~5) 순서로 내려갑니다. 특히 2단계 전에 0~1단계 완료가 필수입니다. 」

## 3.5 리소스 현황

| 항목 | 현황 |
| --- | --- |
| GitHub 레포 | jwh1400177-kitty/marketing-automation (private) |
| Google Sheets | 마케팅자동화_통합시트 (7개 탭 구축 완료) |
| Google Drive | 마케팅자동화_자산/bliss-burger/ (12개 하위 폴더) |
| GCP 서비스 계정 | marketing-automation-bot@marketing-automation.iam.gserviceaccount.com |
| 로컬 작업 환경 | Python 3.12 + 가상환경 (gspread, google-api-python-client) |
| Claude Code 연동 | 확정 |
| 협조 가능 점주 | 약 3~5명 (강동구청점 포함) |

4부. 향후 계획

## 4.1 마케팅 자동화 4단계 로드맵

본 1차 제안서의 6단계 실행(~6개월)은 프로젝트 전체의 자동화 4단계와 병행됩니다.

| Phase | 기간 | 핵심 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 | ~1개월 (진행 중) | 벤치마크 라이브러리 구축. 본 6단계의 0-B가 여기에 해당 |
| Phase 2 | 1~3개월 | 콘텐츠 생성 파이프라인 (주제→릴스 1세트 자동 출력) |
| Phase 3 | 3~6개월 | 발행·분석 자동화 (인스타 API·대시보드·A/B 테스트) |
| Phase 4 | 6개월+ | 전체 사이클 자율 에이전트 (성과 기반 학습·개선) |

## 4.2 장기 과제 (후순위)

본 1차 제안서는 '당장 실행 가능한 마케팅 액션'에 집중합니다. 아래 과제는 6개월후 별도 PJ로 추진합니다.

| 과제 | 담당·성격 | 예상 착수 시점 |
| --- | --- | --- |
| 제품·메뉴 리뉴얼 | 대표님·메뉴개발쉐프 | 성과 검증 후 |
| 매장 컨디션 개조 (VI·인테리어) | 공사·예산 다액 소요 | 6개월+ |
| 홈페이지 리뉴얼 | imweb → 최신 스택 | 6개월+ |
| 인스타 법인 이메일 이관 | 소유권 리스크 해결 | 6개월 시점 |
| 블리스버거 세컨드 별도 진단 | 별도 프로젝트 진행 | 2순위 프로젝트 |

# 5부. 즉시 액션 (5월 전 세팅 목표)

## 5.2 이번 주 즉시 액션 (현재 AI와 코드로 작업중입니다.)

| # | 액션 | 담당·산출물 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0-A 자사 전수조사 착수 | Google Drive 00_자사전수조사/ 적재 |
| 2 | 0-B 경쟁사 BP 수집 방법론 설계 | 통합 시트 벤치마크_원본 탭 |
| 3 | Google Drive 폴더 구조 세팅 | 완료 (12개 하위 폴더) |
| 4 | 진단 v1.1 GitHub 커밋 | 완료 |
| 5 | 새 채팅에서 0단계 시장조사 본격 진행 | 정우형 |

## 5.3 핵심 원칙 재확인

「 공통 마케팅(0~3단계) → 25개 점주 체감 → 개별 매장 확장(4단계~) → 전사 예산 투입(5단계~). 이 순서를 역진하지 않습니다. 」

— 끝 —